## B区调试计划表
布卷码垛项整改事项表 |  |  | 红色字体益达开会事项 |  |  | 黄色区域的严重影响设备正常运行 | 黑色字体恒微开机发现的
序号 | 整改事项 | 说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 人员 | 备注
1 | B区码垛每层最外侧的布卷靠边放。 |  |  | OK | 林 | 待优化
2 | 扫描软件0:00点自动清零。 | 已处理。 |  | OK | 林
3 | 布卷直接准确性 | 待观察 | 2017-04-30 |  | 肖 | 2017/4/25绑纳工程师过来建议做一个数据表检测用来发现是什么问题引起
4 | B区交地自由码垛及龙门区域的优化 |  |  |  | 林
5 | 布卷放在边上的位置及大小卷排列 |  |  |  | 林
6 | 同层布卷大小差异系统报警频率 |  |  |  | 林 | 小钟在生产中，帮忙优化报警频率。
7 | 每层放布顺序，如1、3、5错开先后方向。 |  |  |  | 林
8 | B区码垛限高。 |  |  |  | 林
9 | OPC写入失败。 |  | 2017-05-15 |  | 肖、林 | 严重影响生产
10 | 数据错乱。 |  | 2017-05-15 |  | 肖、林 | 小钟对数据，找原因
11 | 所有写给OPC的代码请务必做比较，写入的OPC的代码和软件写的数据进行延时300MS等号校对。 | 小林说已经修改，待观察 |  |  | 林 | 2017/4/26，上午有发现判断了有信号没有复位成功，也放走了，希望做报警或者再次2S内复位否则出现这个问题整个生产线停机
12 | 钩料布卷段当收到钩料信号自动把钩料信号前15S内读取到的数据删除。 |  |  |  | 林
13 | 布卷码垛，缓存计算方式还需要继续优化，最近试产，掉布，布卷码垛不规则报警太频繁影响产量。 |  |  |  | 林
14 | 扫码之后：缓存前软件队列经常出错，建议统一使用PLC做的这段队列，经过观察PLC这段队列相对靠谱，软件布卷队列经常多出来一卷，偶尔也会少一卷的情况发生，多出的现象较多。 |  |  |  | 肖，林 | 小林邮件回：软件队列出现过什么错误？多了号码，还少了号码？ 待观察 布卷经常多出了一卷
15 | 目前试产一直都是我们眼睛再监控现场线体数据，我觉得已目前溢达操作工状态，他们肯定不会去看布卷数据是否正常，如果这样建议相机区域加多扫码器进行数据验证。 |  |  |  | 肖，林 | 小林邮件回复是:请举出例子，现在的扫码有什么问题？ 过，再考虑。 这个不是扫码什么问题是软件队列跟实际布卷对不上的问题怎么解决
16 | 这2天发现很多布卷到扫码器位置扫码，明明看到扫码器红色灯亮起，然后灭掉说明扫码器已经扫到码，但是给数据过来PLC确延时了最少5，6S以上时间。 |  |  |  | 林 | 25号星期一开机开始这个问题表现的很突出，上个星期都很正常速度很快平均3-5S就可以扫完送走一卷布卷。